## 封面
掌上盛京医院
重构和流水号功能测试计划
（部门名称）
文件编号：
文件版次：
| 文档编号 |  | 版本号
| 分册名称 |  | 第册/共册
| 总页数 | 正文 | 附录
| 编制 | 审批 | 生效日期
沈阳普日软件技术有限公司

## 修改记录
修改记录
版本号 | 变更控制报告编号 | 更改条款及内容 | 更改人 | 审批人 | 更改日期
0.1d |  | 新建 | 徐洪玉 |  | 2017-03-16
0.1 |  | 补充基本情况 | 王东石 |  | 2017-03-16

## 目录
目 录
1 | 引言
1.1 | 文档编制目的、测试目的及背景
1.2 | 术语和缩略语
1.3 | 参考资料
2 | 测试基本内容
2.1 | 测试策略
2.2 | 测试环境
2.3 | 测试工具
3 | 实施计划
3.1 | 各阶段时间分配
3.2 | 任务分配
4 | 测试风险管理
5 | 测试配置管理
5.1 | 配置库结构层次
5.2 | 配置项信息
5.3 | 配置控制
6 | 附录
6.1 | “阶段计划进度表”
6.2 | “软件配置管理计划表”
6.3 | “任务分配表”
7 | 附件
7.1 | 《软件开发裁剪工作表》
7.2 | 《项目风险管理表》
7.3 | 《配置库结构层次图》

## 模板
0 | 使用指南
本模板力图给出软件测试各阶段计划中可能包括的基本信息。如果某个章节在项目或当前阶段中无法描述，则可保留其标题，或注明“不适用”；如果需要对本模板的个别章节详细描述，也可将其形成单独的文档，成为本计划附件。
若本计划中的某个章节已经在其他项目文档中加以描述，可保留标题，注明“参见（文档编号）（文档名称）”。
形成正式计划文档后该“使用指南”须删除。
1 | 引言
1.1 | 文档编制目的、测试目的及背景
| 文档编制目的 |  | 本测试计划是为了指导掌上盛京医院项目重构和新增流水号功能相关的测试工作。
| 测试目的 |  | 1.验证重构后功能可用； 2.整理功能回归测试的自动化脚本，并在本轮测试用验证脚本可用；（可选） 3.对流水号等相关功能的测试，保证功能正常运行； 4.通过自动化回归脚本，对新增流水号相关功能后的系统执行回归测试，验证所有功能可用；（可选） 5.执行UAT测试，保证上线后系统功能正常。
| 测试背景 |  | 掌上盛京医院项目经过4个月的运行，院方对系统提出新增流水号等功能的要求；同时为了优化性能和功能改进，我们也对掌上盛京医院项目进行了诸多调整。因此需要一个完善的测试，保证新版本上线后系统的稳定运行。
1.2 | 术语/缩略语
| 术语 |  | 解释
| 缩略语 |  | 说明
| UAT |  | 用户接受性测试
1.3 | 参考资料
列出编写本文档时参考的文件、资料、技术标准以及他们的作者、标题、编号、发布日期和出版单位。
列出编写本报告时需查阅的Internet上杂志、专业著作、技术标准以及其网址。
| 名称 |  |  | 作者 | 编号 | 网址
2 | 测试基本内容
2.1 | 测试策略
| 项目 |  | 说明
| 测试目标 |  | 验证重构后功能可用
| 测试需求 |  | 本次测试包括 | 重构前所有功能
|  |  | 本次测试不包括 | 流水号等新功能
| 测试重点 |  | 确认重构后功能可用。
| 测试阶段 |  | 集成测试
| 测试方法 |  | 灰盒测试
| 测试手段 |  | 手工测试 | □ |  | 比例
|  |  | 自动测试 | √ |  | 比例 | 100%
| 测试类型 |  | 功能测试 | √ | 性能测试 | □ | 安装测试 | □
|  |  | 安全性测试 | □ | 极限测试 | □
| 问题等级描述 |  | A | 功能不可运行，包括结果错误，以及无法执行等
|  |  | B | 功能结果不完整等异常情况，或提示不匹配
|  |  | C | 样式或格式不标准，影响使用
|  |  | D | 体验不佳
| 项目 |  | 说明
| 测试目标 |  | 验证新增流水号挂号功能可用
| 测试需求 |  | 本次测试包括 | 流水号挂号功能
|  |  | 本次测试不包括 | 重构前功能
| 测试重点 |  | 确认新增功能流水号挂号功能可用。
| 测试阶段 |  | 集成测试
| 测试方法 |  | 灰盒测试
| 测试手段 |  | 手工测试 | √ |  | 比例 | 100%
|  |  | 自动测试 | □ |  | 比例
| 测试类型 |  | 功能测试 | √ | 性能测试 | □ | 安装测试 | □
|  |  | 安全性测试 | □ | 极限测试 | □
| 问题等级描述 |  | A | 功能不可运行，包括结果错误，以及无法执行等
|  |  | B | 功能结果不完整等异常情况，或提示不匹配
|  |  | C | 样式或格式不标准，影响使用
|  |  | D | 体验不佳
| 项目 |  | 说明
| 测试目标 |  | 整理功能回归测试的自动化脚本，并在本轮测试用验证脚本可用
| 测试需求 |  | 本次测试包括 | 重构前功能
|  |  | 本次测试不包括 | 流水号
| 测试重点 |  | 确认新增功能流水号挂号功能可用。
| 测试阶段 |  | 集成测试
| 测试方法 |  | 灰盒测试
| 测试手段 |  | 手工测试 | □ |  | 比例
|  |  | 自动测试 | √ |  | 比例 | 100%
| 测试类型 |  | 功能测试 | √ | 性能测试 | □ | 安装测试 | □
|  |  | 安全性测试 | □ | 极限测试 | □
| 问题等级描述 |  | A | 功能不可运行，包括结果错误，以及无法执行等
|  |  | B | 功能结果不完整等异常情况，或提示不匹配
|  |  | C | 样式或格式不标准，影响使用
|  |  | D | 体验不佳
| 项目 |  | 说明
| 测试目标 |  | 对新增流水号相关功能后的系统执行回归测试（可选）
| 测试需求 |  | 本次测试包括 | 流水号挂号功能
|  |  | 本次测试不包括 | 重构前功能
| 测试重点 |  | 确认新增功能流水号挂号功能可用。
| 测试阶段 |  | 集成测试
| 测试方法 |  | 灰盒测试
| 测试手段 |  | 手工测试 | □ |  | 比例
|  |  | 自动测试 | √ |  | 比例 | 100%
| 测试类型 |  | 功能测试 | √ | 性能测试 | □ | 安装测试 | □
|  |  | 安全性测试 | □ | 极限测试 | □
| 问题等级描述 |  | A | 功能不可运行，包括结果错误，以及无法执行等
|  |  | B | 功能结果不完整等异常情况，或提示不匹配
|  |  | C | 样式或格式不标准，影响使用
|  |  | D | 体验不佳
| 项目 |  | 说明
| 测试目标 |  | 执行UAT测试，保证上线后系统正常运行
| 测试需求 |  | 本次测试包括 | 流水号挂号功能
|  |  | 本次测试不包括 | 重构前功能
| 测试重点 |  | 确认新增功能流水号挂号功能可用。
| 测试阶段 |  | 集成测试
| 测试方法 |  | 灰盒测试
| 测试手段 |  | 手工测试 | √ |  | 比例 | 100%
|  |  | 自动测试 | √ |  | 比例 | 100%
| 测试类型 |  | 功能测试 | √ | 性能测试 | □ | 安装测试 | □
|  |  | 安全性测试 | □ | 极限测试 | □
| 问题等级描述 |  | A | 功能不可运行，包括结果错误，以及无法执行等
|  |  | B | 功能结果不完整等异常情况，或提示不匹配
|  |  | C | 样式或格式不标准，影响使用
|  |  | D | 体验不佳
2.3 | 测试工具
| 名称 |  | 版本 | 来源 | 配置状态 |  | 应用说明
| junit |  | 4.12 | 与源代码集成 | 与源代码集成 |  | 测试支持人员手工编写测试用例
| HPE Unified Functional Testing |  | 14 | 网络下载 | 通过本轮测试收集 |  | 可选
| Jmeter |  | 3.1 | 网络下载 | 通过本轮测试收集 |  | 可选
3 | 实施计划
3.1 | 各阶段时间分配
| 测试开始时间： |  | 2017-03-16 |  | 测试结束时间： |  | 2017-03-31
| 序号 | 名称 |  | 完成日期 |  | 工作量（人日） |  | 比例（%）
| 1 | 测试准备 |  | 2017-03-16 |  | 6 |  | 25%
| 2 | 测试设计 |  | 2017-03-20 |  | 4 |  | 16.67%
| 3 | 测试执行 |  | 2017-03-24 |  | 12 |  | 50%
| 4 | 测试总结 |  | 2017-03-31 |  | 2 |  | 8.333%
3.2 | 任务分配
测试人员和开发人员模块分配及他们的联系方式，参见“任务配表”。
4 | 测试风险管理
预测与软件测试相关的主要风险，并制定适当控制措施并加以实施。
具体内容参见（FD505-TD500362 -01）《项目风险管理表》。
5 | 测试配置管理
5.1 | 配置库结构层次
具体内容参见（表格编号）《配置库结构层次图》。
5.2 | 配置项信息
具体情况参见“软件配置管理计划表”。
5.3 | 配置控制
CML在PSM、TL以及项目SQAL的协助下界定测试过程中形成的基准配置项的“变更”与“完善”控制。主要从以下两个方面进行描述：
| 类别 | 变更与完善控制
| 项目进度 | 从基准配置项更改对项目进度造成影响的角度界定变更与完善；
| 相关方 | 从基准配置项更改影响项目相关方数量、造成影响严重性的角度界定变更与完善。
6 | 附录
6.1 | 测试过程中的任务安排参见“阶段计划进度表”。
6.2 | 测试过程中的配置管理计划参见“软件配置管理计划表”。
Note on B33: jingxd: 说明本次测试的目标（完成标准）
Note on B41: jxd: 测试类型的说明（如功能测试/系统测试/确认测试）；可根据实际情况自行添加测试类型
Note on B43: jxd: 如无细化要求，可省略此项。
Note on B50: jingxd: 说明本次测试的目标（完成标准）
Note on B58: jxd: 测试类型的说明（如功能测试/系统测试/确认测试）；可根据实际情况自行添加测试类型
Note on B60: jxd: 如无细化要求，可省略此项。
Note on B66: jingxd: 说明本次测试的目标（完成标准）
Note on B74: jxd: 测试类型的说明（如功能测试/系统测试/确认测试）；可根据实际情况自行添加测试类型
Note on B76: jxd: 如无细化要求，可省略此项。
Note on B82: jingxd: 说明本次测试的目标（完成标准）
Note on B90: jxd: 测试类型的说明（如功能测试/系统测试/确认测试）；可根据实际情况自行添加测试类型
Note on B92: jxd: 如无细化要求，可省略此项。
Note on B100: jingxd: 说明本次测试的目标（完成标准）
Note on B108: jxd: 测试类型的说明（如功能测试/系统测试/确认测试）；可根据实际情况自行添加测试类型
Note on B110: jxd: 如无细化要求，可省略此项。

## 阶段计划进度表
阶段计划进度表
项目编号： |  |  |  | 项目经理软件经理PSM： |  |  |  | 测试负责人TL：
任务信息 | [7 empty] | 评审信息
任务 序号 | 任务名称 | 参加人员 | 前序 任务号 | 任务 类型 | 工时 人日 | 开始时间 | 结束时间 | 提交工作产品 | 评审 类型 | 评审时间
1.任务序号：将任务按执行的先后顺序进行排号，采用两位数字，不足两位时前面补零；
2.任务类型：TP（测试策划）；TD（测试设计）；TE（测试执行）；TN（培训）；Review（评审）；Other（其他）；
3.评审类型：C.M.（公司级会议评审）；C.I.（公司级网上评审）；D.M.（部门级会议评审）；D.I.（部门级网上评审）；P.M.（项目级会议评审）；P.I.（项目级网上评审）。
Note on G5: BSQ: 日期格式：2002.11.11
Note on H5: BSQ: 日期格式：2002.11.11
Note on K5: BSQ: 该处如无法准确确定评审时间，可填写一时间段。

## 软件配置管理计划表
软件配置管理计划表
项目编号：掌上盛京 |  | 测试负责人TL：王东石 |  | 配置管理负责人CML：王东石
配置管理工具：teamcity |  | 配置库物理地址： |  | 逻辑地址：https://github.com/propersoft-cn/ihos
配置项信息 |  |  | 组成成分信息
配置项名称 | 类别 | 配置项标识 | 组成成分名称 | 成分类别 | 组成成分标识
重构版前台静态资源包 | 运行系统
重构版后台 | 运行系统
流水号新前台静态资源包 | 运行系统
流水号前台android app | 运行系统
流水号后台应用 | 运行系统
“配置项信息”列列出的“文档”和“系统”类配置项须按照任务分解的情况依次展开，在“组成成分信息”列分别列出其各个组成成分的配置信息。
Note on C4: BSQ: 指明配置库所在计算机的IP
Note on E4: BSQ: 指明配置库的存储路径

## 任务分配表
任务分配表
模块名称 | 测试人员(姓名&E-mail) | 开发人员(姓名&E-mail)
掌上盛京医院 | 徐洪玉 | 王浩鹏
王东石
Note on B2: 书写格式如下： 李 明（lim@neusoft.com） 王小五（wangq@neusoft.com）